## Información Trámite Cita
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Solicitud de cita (consulta externa, especialista, diagnostico y tratamiento)
Institución: | Caja Costarricense de Seguro Social
Dependencia: | Dirección de Proyección de Servicios de Salud de la Gerencia Médica
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Establecimiento de Salud (EBAIS, Áreas de Salud y Hospitales)
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Cita otorgada
Requisitos indispensables | Fundamento Legal
Documento de identificación- a) Nacional mayor de edad: Cédula identidad vigente y en buen estado. b) Extranjero: Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX) o pasaporte ordinario vigente y en buen estado. | Ley Organica del Tribunal Supremo de Elecciones.
Comprobación de derechos- a) Asegurado directo asalariado: Comprobante de aseguramiento vigente o revalidado cuando corresponda. b) Asegurado voluntario: Comprobante de aseguramiento vigente. c) Trabajador independiente: Comprobante de aseguramiento vigente. d) d) Beneficiario Familiar: Comprobante de aseguramiento familiar vigente. | 1.Reglamento de Seguro de Salud, Artículo 74 : "De los requisitos formales para recibir servicios de salud". 2.Manual de Adscripción y Beneficio Familiar 2014.
Carné de asegurado o beneficiario vigente. | 1.Reglamento de Seguro de Salud, Artículo 74 : "De los requisitos formales para recibir servicios de salud". 2.Manual de Adscripción y Beneficio Familiar 2014. 3.Leyes Especiales. 4.Convenios internacionales. 5.Manual de normas y procedimientos del Seguro por el Estado, diciembre 2012.
Requisitos opcionales | Fundamento Legal
Cita por primera vez con Médico Especialista u otro Profesional de Salud- Referencia a cita de especialista (Form. 4-70-04-0140) suscrita por el profesional en salud que refiere | Amparado bajo: 1.Reglamento del Seguro de Salud: Artículo 74 2.Reglamento del Expediente de Salud: Artículo 17: "Integridad del expediente" y Artículo 18: "Inclusión de documentos"
Cita subsecuente con Médico tratante- Solictud de cita del Médico tratante | Amparado bajo: 1.Reglamento del Seguro de Salud: Artículo 74 2.Reglamento del Expediente de Salud: Artículo 17: "Integridad del expediente" y Artículo 18: "Inclusión de documentos"
Cita para examen de laboratorio o gabinete (examen o procedimiento diagnóstico)- Formulario de solicitud de examen de laboratorio o gabinete, suscrito por el profesional en salud, según corresponda | Amparado bajo: 1.Reglamento del Seguro de Salud: Artículo 74 2.Reglamento del Expediente de Salud: Artículo 17: "Integridad del expediente" y Artículo 18: "Inclusión de documentos"
Cita para tratamiento- Formulario de solicitud de aplicación de tratamiento, suscrito por el profesional en salud, según corresponda | Amparado bajo: 1.Reglamento del Seguro de Salud: Artículo 74 2.Reglamento del Expediente de Salud: Artículo 17: "Integridad del expediente" y Artículo 18: "Inclusión de documentos"
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | No definido
Vigencia: | No aplica
Costo del trámite o servicio: | No aplica
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | No aplica
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Dirección de Proyección de Servicios de Salud de la Gerencia Médica
Nombre: | Carlos Bejarano Cascante Rodolfo Madrigal Saborío
Email: | cabecas@ccss.sa.cr rmadriga@ccss.sa.cr
Teléfono: | 2233-2964/ 2539-1103
Fax:
Notas: Usuarios del trámite: Toda persona que cuenta con un aseguramiento directo (trabajador asalariado, trabajador independiente, asegurado voluntario, pensionado, seguro por el Estado), además beneficio familiar, protección especial de Ley, protección por Convenios, extranjeros y no asegurados (previo pago consulta) para la prestación de servicios de salud y otros que pueden crearse. Requisitos indispensables- Observaciones: 1.a.La cita es personal e intransferible, b.Para el trámite por terceras personas es requisito presentar documento de identidad de quien trámite y el titular de la cita (aplicable tambien para requisitos 2 y 3). 2. Se deberá utilizar la Directriz GF-48.564 referida a la Orden patronal y el Manual de Adscripción y Beneficio Familiar, que promueven la utilización de los medios alternativos (electrónicos) para la Validación de Derechos y Verificar la Información. 3. Todos los usuarios del trámite. Se deberá utilizar la Directriz GF-48.564 referida a la Orden patronal y el Manual de Adscripción y Beneficio Familiar, que promueven la utilización de los medios alternativos (electrónicos) para la Validación de Derechos y Verificar la Información. Requisitos opcionales- Observaciones: 1. Directrices Gerenciales especificas para la asignación de citas en especialidades médicas o disciplinas no médicas, procedimientos o tratamientos de caracter médicos o quirurgicos. Se deberá utilizar la Directriz GF-48.564 referida a la Orden patronal y el Manual de Adscripción y Beneficio Familiar, que promueven la utilización de los medios alternativos (electrónicos) para la Validación de Derechos y Verificar la Información.

## Hoja de Ruta
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Solicitud de cita (1. otorgamiento cita consulta externa, 2. otorgamiento consulta especialista y 3. solicitud de exámenes de diágnostico y tratamiento).
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Justificación: Como parte del cumplimiento a la Ley N° 8220 y como mejora continua de la prestación de los trámites y servicios ofrecidos en los Establecimientos de Salud y conforme a publicación realizada en la Gaceta N° 147 de fecha 2002, se atienden los tres trámites mencionados, de cara al beneficio de las personas usuarias. Tipo de mejora: A) Fusión de tres trámites institucionales: 1. Otorgamiento de cita a especialista 2.Otorgamiento de citas de Consulta Externa y 3. Solicitud de exámenes de diagnóstico y tratamiento (laboratorio, Rayos X, Ultrasonido, Electrocardiograma, electroencefalograma, citología vaginal, biopsia, y otros). Objetivo: Establecer una única modalidad para la solicitud de cita, unificando los trámites para consulta externa, consulta especialista y solicitud de exámenes de diagnóstico y tratamiento, con el fin de mejorar el otorgamiento de citas a las personas usuarias de los Establecimientos de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, . Meta: Que al finalizar el año 2015 se haya implementado en un 100% el tramite mejorado en los Establecimientos de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Indicador: Porcentaje de avance de la implementación del trámite mejorado.
FUENTE: Surge de la revisión de los trámites y servicios publicados en la Gaceta Nº 147 año 2002 y de la oportunidad de mejora identificada en la revisión de los mismos como parte del cumplimiento a la Ley N° 8220.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Efecto: Mejora en el otorgamiento de citas en todos los Establecimientos de Salud. Beneficiados: Todas las personas usuarias de los servicios de salud de la CCSS.
2013-11-01 | 2015-12-18 | 777
LIDER: Gerencia Médica.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Dirección de Proyección de Servicios de Salud - Ing. Carlos Bejarano Cascante y Ing. Selenia Ramírez Paniagua y el Área de Estadísticas de Salud - Lic. Rodolfo Madrigal Saborío.
PRÓXIMOS PASOS: Estandarizar el trámite o servicio que se simplificó
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: De acuerdo al criterio experto interdisciplinario tanto en recurso humano, materiales y de recursos presupuestarios de la Gerencia Médica.

## Planificador
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
100%
1 | Recopilación de la información de los trámites priorizados | Ing. Selenia Ramírez y Lic. Rodolfo Madrigal | 2013-11-01 | 2014-01-10 | 70 | 100%
2 | Análisis de información de los trámites priorizados | Ing. Selenia Ramírez y Lic. Rodolfo Madrigal | 2014-01-13 | 2014-03-17 | 63 | 100%
3 | Sesiones de trabajo con involucrados de la Gerencia Médica | Ing. Selenia Ramírez y Lic. Rodolfo Madrigal | 2014-03-18 | 2014-06-06 | 80 | 100%
4 | Elaboración de la propuesta de mejora de los trámites | Ing. Selenia Ramírez y Lic. Rodolfo Madrigal | 2014-06-09 | 2014-11-14 | 158 | 100%
5 | Envío de la propuesta de mejora de los trámites al Programa SIMPLIT | Ing. Carlos Bejarano | 2014-11-21 | 2014-11-21 | 0 | 100%
| Revisión de la propuesta con el Programa SIMPLIT | Programa SIMPLIT e Ing. Carlos Bejarano | 2014-11-24 | 2015-01-08 | 45 | 100%
6 | Emisión de observaciones a la propuesta de mejora de los trámites | Programa SIMPLIT | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 0 | 100%
7 | Revisión de las observaciones de la propuesta de mejora de los trámites | Ing. Selenia Ramírez, Lic. Rodolfo Madrigal y Ing. Carlos Bejarano | 2015-01-12 | 2015-01-23 | 11 | 100%
8 | Envío de la propuesta final de mejora de los trámites al Programa Simplit | Ing. Carlos Bejarano | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 0 | 100%
9 | Solicita Criterio Legal a la Dirección Jurídica con copia al Programa Simplit | Despacho Gerencia Médica | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 0 | 100%
10 | Emite criterio legal | Dirección Jurídica | 2015-01-28 | 2015-02-27 | 30 | 100%
12 | Implementa Plan Piloto del trámite mejorado para verificar su factibilidad | Gerencia Médica (Despacho) | 2015-03-02 | 2015-06-26 | 116 | 100%
13 | Analiza los resultados producto de la implementación del Plan Piloto | Gerencia Médica (Despacho) | 2015-06-29 | 2015-07-31 | 32 | 100%
14 | Si la propuesta de mejora es factible, el órgano competente estandariza el trámite o servicio que se simplificó | Gerencia Médica (Despacho) | 2015-08-03 | 2015-09-30 | 58 | 100%
15 | Divulga el trámite o servicio simplificado | Gerencia Médica | 2015-10-01 | 2015-10-15 | 14 | 100%
16 | Solicita a la DCO la publicación del trámite o servicio mejorado en la Gaceta | Oficial de Simplificación de Trámites | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 0 | 100%
17 | Gestiona la publicación del trámite o servicio mejorado en Gaceta | Dirección de Comunicación Organizacional | 2015-10-19 | 2015-11-13 | 25 | 100%
18 | Comunica la publicación realizada en Gaceta | Dirección de Comunicación Organizacional | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 0 | 100%
19 | Actualiza el Catálogo de Trámites Institucionales CTI | Gerencia Médica | 2015-11-17 | 2015-11-20 | 3 | 100%
20 | Revisa la actualización del CTI y activa el trámite para que sea visible a los administrados | Programa Simplit | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 0 | 100%
Informa al Programa Simplit el avace de la implementación | Informa al Programa Simplit los avances en la implementación de los trámites simplificados | Gerencia Médica | 2015-11-01 | 2015-12-18 | 47 | 100%
23 | Seguimiento continuo de los trámites y servicios simplificados | Programa Simplit | 2015-01-05 | 2015-12-18 | 347 | 100%
24 | Comunica los avances de las propuestas de mejora a la CMR como parte de los informes semestrales | Programa Simplit | 2014-10-10 | 2015-12-18 | 434 | 100%
25 | Elabora informes semestrales de avance para el OST | Programa Simplit | 2015-01-05 | 2015-12-18 | 347 | 100%
NOTA: Plan de Mejora Regulatoria 2015 concluido.

## Seguimiento
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO | Solicitud de cita. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META | 2015-12-18
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA | A) Se fusionan los trámites: 1. Otorgamiento de cita a especialista. 2.Otorgamiento de citas de Consulta Externa. 3. Solicitud de exámenes de diagnóstico y tratamiento (laboratorio, Rayos X, Ultrasonido, Electrocardiograma, electroencefalograma, citología vaginal, biopsia, y otros). | IMPACTO ESPERADO | A) Mejora en el otorgamiento de citas en todos los establecimientos de Salud. B) Mejora en el servicio al usuario
ENTIDAD A CARGO | 1. Gerencia Médica / Dirección de proyección de Servicios de Salud 2. Programa Simplit | PERSONA CONTACTO | 1. Ing. Carlos Bejarano Cascante. 2. Licda. Kattia Rodríguez Arce.
FECHA DEL REPORTE | 2016-10-26 | PORCENTAJE DE AVANCE | 100%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Plan de Mejora Regulatoria 2015 concluido. |  | 1. Digramación de los flujos de los trámites actuales y propuesta. 2. Solicitud y Emisión de Criterio Legal. 3. Implementación del Plan Piloto del trámite mejorado. 4. Analisis de los resultados obtenidos producto de la implementación del Plan Piloto, en particular lo relacionado con la utilizacion por parte de los funcionarios de redes, de los aplicativos institucionales para consulta, posterior a la sensibilizacion de Sicere en los consejos medicos. De igual forma, la Dirección Institucional de Contralorías de Salud, realizó un análisis de inconformidades relacionadas con la orden patronal, determinando una disminución de las gestiones en tal sentido. 5. Estandarización de los trámites simplificados (Plantilla Información del Trámite aprobada y lista para publicación en La Gaceta). 6. Publicación del trámite o servicio mejorado en la Gaceta.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN? | ☐ SI X☐ NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X☐ NO | ¿CUÁL (ES)?____________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.